## Slide 1
크래프톤 정글 12기 · 303호 4팀
AI 기반 Kubernetes 장애 분석 및 복구 자동화 서비스
주간 공유 / 멘토링 자료
구분 | 내용
팀원 | 임가인, 이민정, 전우현, 정찬빈, 최우녕
멘토 | 김시훈 멘토님, Krafton Data Engineering Dept.
작성일 | 2026-06-29
용도 | 주간 공유 · 멘토링 공유자료 · KDT 제출 히스토리
01

## Slide 2
OVERVIEW
목차
서식의 흐름을 유지하되, 멘토링 피드백 반영과 근거 추적을 별도 장으로 분리했습니다.
303호 4팀 · 주간 공유 / 멘토링 자료 · 2026-06-29
2
번호 | 장 | 핵심 내용
01 | 프로젝트 개요 | 문제, 해결 방향, MVP 사용자 흐름
02 | 팀 구성 및 역할 | 5인 역할과 멘토 지원 내용
03 | 수행 절차 및 방법 | 주차별 목표와 데모 기준
04 | 수행 경과 | Event, Gateway/Auth, GitOps/Command, Target/Telemetry
05 | 멘토링 피드백 및 반영 | 이메일, Teams 멘토링, WIKI 회의록 반영 내역
06 | 자체 평가 의견 | 잘한 점, 아쉬운 점, 다음 보완
Appendix | 근거 자료 | 멘토링 일지, 문서/브랜치/이슈 목록

## Slide 3
01 PROJECT
프로젝트 개요
Kubernetes 장애 근거를 모아 RCA와 안전한 조치로 연결하는 운영 보조 도구입니다.
303호 4팀 · 주간 공유 / 멘토링 자료 · 2026-06-29
3
항목 | 내용
문제 | Git 변경, Kubernetes Event, Pod 상태, Log, Metric이 흩어져 원인 파악과 복구안 작성이 늦어짐
해결 | 클러스터 증거를 자동 수집하고 AI RCA/복구 후보를 만든 뒤 승인된 조치만 실행 또는 PR로 연결
대상 | Kubernetes 기반 서비스를 운영하는 개발자, SRE, 플랫폼 엔지니어, 팀 리더
핵심 가치 | 장애 분석 시간 단축, 복구 근거 보존, 운영 명령 승인/감사 기록 유지
MVP 흐름 | 장애 징후 -> Evidence -> RCA -> 복구안/PR -> 사람 승인 -> sandbox command 또는 Safe PR -> dashboard/audit
핵심 메시지: 단순 모니터링이 아니라 흩어진 운영 데이터를 하나의 사건 흐름으로 묶고, AI가 원인과 다음 행동을 설명하게 만드는 도구입니다.

## Slide 4
01 PROJECT
선정 배경과 차별점
AI 사용 자체보다 장애 근거, 설명 가능성, 안전한 실행 경계를 함께 제공하는 것이 차별점입니다.
303호 4팀 · 주간 공유 / 멘토링 자료 · 2026-06-29
4
구분 | 기존 운영 방식 | 우리 프로젝트 방향
장애 확인 | Dashboard, kubectl, log, GitHub를 사람이 오가며 확인 | Git 변경, cluster evidence, command, RCA를 correlation_id로 연결
복구 판단 | 운영자가 로그와 지표를 직접 해석 | AI가 근거와 함께 RCA/복구 후보를 설명
조치 실행 | 긴급 명령이 GitOps desired state와 어긋날 수 있음 | 승인된 sandbox command 또는 GitHub Safe PR로 연결
감사 | 판단과 조치 이력이 흩어짐 | event, command, audit timeline으로 보존
안전성 | 자동 복구가 과하면 위험 | AI는 제안하고 production 쓰기는 사람 승인/정책 guard
• Kubernetes 운영 데이터와 Git 변경 이력을 같은 사건 흐름으로 연결
• AI 결과를 Evidence, RCA, Safe PR, Command 상태와 연결
• retry, DLQ, replay, audit까지 포함해 운영 실패도 관찰 가능하게 설계

## Slide 5
02 TEAM
프로젝트 팀 구성 및 역할
역할은 기술 레이어가 아니라 실제 서비스 흐름의 책임 단위로 나누었습니다.
303호 4팀 · 주간 공유 / 멘토링 자료 · 2026-06-29
5
구성원 | 역할 | 주 담당 업무 | 이번 주 상태
임가인 | RCA / Safe PR / Audit | evidence 기반 RCA, Safe PR 요청, audit timeline | RCA/Audit/Projection 이슈와 브랜치 준비
이민정 | Target / Telemetry | target agent, node collector, Prometheus/Loki/OTel evidence | Prometheus/Node Collector 이슈 11개 세분화
전우현 | GitOps / Command | Git polling, manifest render, diff, command 정책 처리 | GitOps polling-first 설계와 command 이슈 준비
정찬빈 | Gateway / Auth | API Gateway, session, org/project 권한, credential | email/password + Redis session 브랜치 진행
최우녕 | Platform / Integration | event runtime, NATS JetStream, contracts, DLQ, WBS/docs | event-system, docs/WIKI/issue/PR 정리
김시훈 | 멘토 | MVP 범위, 실무 관점, 학습 방향, trade-off 피드백 | 2026-06-26 멘토링, 온보딩 자료 공유

## Slide 6
03 PROCESS
프로젝트 수행 절차 및 방법
첫 주 목표는 완성이 아니라 전체 흐름이 끊기지 않게 만드는 것입니다.
303호 4팀 · 주간 공유 / 멘토링 자료 · 2026-06-29
6
구분 | 기간 | 활동 | 산출물/검증 기준
사전 기획 | 06/24~06/26 | 문제 정의, MVP 흐름, 서비스 분리, WBS 작성 | WIKI MVP 계획, 제품 정의, WBS
1주차 E2E 기반 | 06/27~07/01 | event runtime, DLQ, Gateway/Auth skeleton, target telemetry 학습/데모 | make up, make smoke, DLQ/replay, node metrics
2주차 실제 연동 | 07/04~07/10 | GitHub 연동, Safe PR, Prometheus/Loki adapter 일부, 권한 guard | GitHub OAuth/PR, Evidence pack
3주차 MVP 완성 | 07/11~07/17 | 장애 주입부터 RCA, 복구안 승인, command/PR 연결 | end-to-end demo, dashboard/audit
4~5주차 고도화 | 07/18~최종 | multi-cluster, AI 품질, backpressure, 운영 안정화 중 선택 | 발표 안정화, 리스크 제거
• 처음부터 분리된 서비스로 구현하고, 서비스 간 직접 호출 대신 NATS JetStream event로 연결
• Target Agent는 Gateway로 outbound HTTP 요청만 보냄
• production write 금지, sandbox namespace와 Safe PR 중심으로 제한
• 매주 수요일은 실행 가능한 demo 기준으로 진행 상황 확인

## Slide 7
04 PROGRESS
현재 아키텍처 요약
Event bus가 서비스 간 계약이 되고, dashboard/audit은 같은 사건 흐름을 관찰합니다.
303호 4팀 · 주간 공유 / 멘토링 자료 · 2026-06-29
7
GitHub / UI / CLI
↓
API Gateway
↓
NATS JetStream SERVICE_EVENTS
↓
GitOps Workers
↓
Command Worker
↓
Agent Command Queue
↓
Target Cluster Agent
↓
Kubernetes API / Prometheus / Loki / OTel
↓
Evidence / RCA / Safe PR
↓
Dashboard Projection / Audit Timeline
영역 | 현재 기준
Gateway | 외부 HTTP 경계, session/auth, command/dashboard/DLQ/agent API
Event Bus | NATS JetStream, durable pull consumer, at-least-once delivery
Worker Runtime | App, EventProcessor, retry, DLQ, causation/correlation 처리
Storage | PostgreSQL event/audit/read model/command queue, Redis session
GitOps | webhook 대신 commit polling 기본 사이클
Target | target agent outbound-only, Node Collector, fake/real telemetry adapter

## Slide 8
04 PROGRESS
수행 경과 1 - 기획과 멘토링 반영
메일과 Teams 멘토링에서 나온 피드백을 실제 설계와 문서에 반영했습니다.
303호 4팀 · 주간 공유 / 멘토링 자료 · 2026-06-29
8
날짜 | 진행 내용 | 결과
06/24~06/25 | AI Kubernetes 운영 자동화 주제 구체화 | MVP 계획, 서비스 분리, WIKI 문서화
06/26 오전 | 멘토님 Teams 미팅 초대 수신 | MVP 기획, WBS, 역할/목표 준비 요청 확인
06/26 저녁 | 사전 기획 PPT를 멘토님께 공유 | 멘토링 참고 자료로 활용
06/26 멘토링 | MVP 범위, 저장소, 인증, AI 인사이트, 협업 방식 논의 | WIKI 회의록/자동 전사 정리
06/27 | 멘토님 주니어 온보딩 자료 공유 | 팀원 학습 자료로 공유 예정
피드백 | 반영 조치
한 사이클이 실제로 돌아가는 MVP 우선 | 1차 보고 목표를 Event Runtime / DLQ / Node Collector로 축소
OAuth/auth 범위 축소 | 내부 로그인 + Redis session + integration credential 구조로 재작성
AI 인사이트를 강조 | Evidence -> RCA -> Safe PR/Command 흐름 중심으로 정리
secret 노출 금지 | event/log/response에는 token 대신 ref/id만 전달하는 규칙 문서화

## Slide 9
04 PROGRESS
수행 경과 2 - Event / Queue 시스템
큐는 비동기 처리만이 아니라 retry, DLQ, replay, audit 추적을 위한 운영 경계입니다.
303호 4팀 · 주간 공유 / 멘토링 자료 · 2026-06-29
9
항목 | 현재 설계/구현
EventEnvelope | event_id, subject, source, correlation_id, causation_id, created_at, payload
Event Bus | NATS JetStream SERVICE_EVENTS
Delivery | at-least-once delivery
Consumer | durable pull consumer, 기본 durable name은 service name
Idempotency | PostgreSQL event_processing(event_id, consumer) ledger
Retry/DLQ | 최대 3회 bounded retry, dead_letter.created 발행, replay API
Outbox | 외부 side effect 안정화를 위한 hardening 후보
• docs/events.md에 envelope, body, subject, 발행/구독, retry/DLQ 규칙 정리
• packages/contracts/event_bus에 subject/body/envelope/port 계약 정리
• handler 실패 시 retry, DLQ, ack/nak 책임을 workflow 코드에서 분리
• dashboard/audit projector는 모든 이벤트(>)를 관찰
• origin/feat/woonyong-kr/event-system 최신: 6018211

## Slide 10
04 PROGRESS
수행 경과 3 - Gateway/Auth와 권한 구조
사용자 로그인 계정과 외부 도구 계정을 분리하는 방향으로 설계를 바꿨습니다.
303호 4팀 · 주간 공유 / 멘토링 자료 · 2026-06-29
10
단계 | 목표 | 현재 작업 방향
1 | email/password 내부 로그인 | Redis server-side session, cookie/header 인증
2 | 내부 권한 확인 | organization/project role 분리
3 | 외부 도구 하나 연결 | GitHub integration target + credential ref
4 | 도구 사용 권한 | action 단위 권한: read_repo, create_pr 등
5 | Token Broker | worker가 secret을 직접 읽지 않고 broker를 통해 발급
6 | 두 번째 도구 연결 | Prometheus target으로 추상화 검증
왜 OAuth-only가 아닌가
• GitHub OAuth는 GitHub 계정만 대표함
• Prometheus, Loki, DB, Kubernetes 권한은 별도 target/credential로 봐야 함
• 외부 credential은 event, browser, log, DB plain column에 넣지 않음
• 브랜치: origin/feat/jcbbbbbb/api-gateway be7a2ab
• 이슈: #501, #519~#526

## Slide 11
04 PROGRESS
수행 경과 4 - GitOps / Command 흐름
webhook이 아니라 polling-first로 기본 사이클을 설계했습니다.
303호 4팀 · 주간 공유 / 멘토링 자료 · 2026-06-29
11
흐름 | 현재 판단
Git 변경 감지 | webhook 대신 polling-first로 시작
GitOps 처리 | Git pull -> manifest render -> desired diff -> diff analyze
command 요청 | diff 또는 UI/API 요청이 command.requested를 생성
policy | production write 금지, sandbox namespace부터 허용
dispatch | command plan 생성 후 agent command queue 저장
agent 실행 | target agent가 Gateway에서 poll하고 실행 결과 보고
기본 이벤트 전이
git.changed -> manifest.rendered -> desired.diff.detected -> diff.analyzed -> command.requested -> command.dispatch.ready -> command.dispatched -> command.queued_for_agent -> command.completed
PR #540/#541: GitOps polling API 설계 문서 dev/main merge 완료 · 이슈 #503/#504

## Slide 12
04 PROGRESS
수행 경과 5 - Target / Telemetry / Evidence
raw telemetry 전체가 아니라 RCA에 필요한 의미 있는 요약 신호를 Evidence로 만듭니다.
303호 4팀 · 주간 공유 / 멘토링 자료 · 2026-06-29
12
항목 | 내용
Target Agent | target cluster 안에서 실행, Gateway로 outbound HTTP 요청
Node Collector | DaemonSet으로 node/runtime 보조 지표와 structured log 제공
Prometheus | metric을 scrape하는 pull 모델, /metrics exporter를 읽고 query API로 조회
Loki | log를 수집/저장하는 ingest 모델
OpenTelemetry | trace/metric/log를 collector로 push하거나 export하는 관측성 표준
Evidence | RCA가 이해할 수 있는 의미 있는 요약 신호
• Prometheus 설치 -> dummy /metrics scrape -> query API 확인
• query client 구조화 -> Agent debug query API
• Kubernetes Pod/Event reader fake adapter
• Prometheus + Kubernetes evidence 결합
• Gateway evidence 계약 준비
• 브랜치: origin/feat/minmings111/target-cluster-agent ec0d1f9
• 이슈: #508~#509, #527~#537

## Slide 13
04 PROGRESS
브랜치 / PR / 이슈 현황
문서 PR은 dev/main에 반영됐고, 구현 이슈는 역할별로 열려 있습니다.
303호 4팀 · 주간 공유 / 멘토링 자료 · 2026-06-29
13
영역 | 브랜치/PR/이슈 | 상태
main/dev | origin/main 5b0b399 / origin/dev c025a85 | GitOps polling docs merge
Platform/Event | origin/feat/woonyong-kr/event-system 6018211 | crash test/rollout wait fix
Gateway/Auth | origin/feat/jcbbbbbb/api-gateway be7a2ab | email/password + Redis session
GitOps/Command | origin/feat/jeonwoohyun-hydromel/* | 초기 브랜치, 이슈 #503/#504
RCA/Audit/Projection | origin/feat/ummfieg/* | 초기 브랜치, 이슈 #505~#507
Target | origin/feat/minmings111/target-cluster-agent ec0d1f9 | pod logs with Alloy
Merged PR | #538~#541 | Evidence 학습/데모, GitOps polling API 설계
Open Issues | #501~#509, #519~#537 | 역할별 세부 task 진행 중

## Slide 14
04 PROGRESS
WBS와 이번 주 데모 목표
2026-07-01 1차 보고는 Event Runtime / DLQ / Node Collector를 중심으로 준비합니다.
303호 4팀 · 주간 공유 / 멘토링 자료 · 2026-06-29
14
항목 | 값
WBS 기준 시작일 | 2026-06-27
전체 작업 수 | 56
P0 작업 수 | 44
1차 보고 목표일 | 2026-07-01
1차 보고 핵심 | Event Runtime / DLQ / Node Collector
데모 항목 | 확인 방법
Event 처리 상태 | event 발행 -> worker 처리 -> DB 기록 확인
DLQ/replay | 실패 이벤트 생성 -> dead letter 저장 -> replay
Node Collector /metrics | target cluster metrics endpoint 확인
Gateway/Auth skeleton | session 없는 보호 API 실패, 로그인/session 기본 확인
Target telemetry | dummy metric scrape/query 또는 fake adapter 확인
리스크 | 대응
통합 시간 부족 | fake adapter와 smoke path 먼저 고정
외부 도구 연동 지연 | dry-run/fake provider feature flag 유지
event 중복 처리 | event_processing ledger와 stable id 사용
secret 노출 | token은 event/log/response 금지
문서/코드 불일치 | PR마다 source docs/WIKI 동시 갱신

## Slide 15
05 REVIEW
자체 평가 의견
이번 주 성과는 어려운 프로젝트를 작은 계약과 task로 나눈 것입니다.
303호 4팀 · 주간 공유 / 멘토링 자료 · 2026-06-29
15
구분 | 평가
잘한 점 | 프로젝트 범위를 역할별로 나누고 event/queue/Gateway/Telemetry 핵심 계약을 문서화
아쉬운 점 | 구조가 크고 초보 팀원이 이해하기 어려우며 구현 브랜치 일부가 아직 초기 상태
보완 계획 | fake adapter로 먼저 흐름을 연결하고 실제 provider는 한 개씩 교체
학습 성과 | queue, async worker, event-driven architecture, Kubernetes telemetry, GitOps/RCA 경계 이해 시작
팀원 | 다음 보완
임가인 | event body와 Safe PR request 흐름을 작은 테스트로 구현
이민정 | dummy metric scrape/query부터 직접 확인
전우현 | polling worker와 command event 전이를 작은 단위로 구현
정찬빈 | org/project RBAC와 protected route 테스트 추가
최우녕 | 구현 브랜치와 main/dev 정합성, smoke/e2e 검증 강화

## Slide 16
APPENDIX
Appendix - 멘토링 일지
매주 피드백과 조치사항을 누적해 KDT 제출 히스토리로 사용합니다.
303호 4팀 · 주간 공유 / 멘토링 자료 · 2026-06-29
16
일시 | 방법 | 내용 | 조치사항
06/26 09:26 | 이메일 | Teams 미팅 초대, MVP/WBS/역할/목표 준비 요청 | 팀원 공유, 기획/WBS/역할 준비
06/26 19:49 | 이메일 | 사전 기획 PPT 공유 | 멘토링 참고 자료 전달
06/26 20:00 | Teams | MVP 범위, 저장소, 인증, AI 인사이트, 협업 방식 논의 | WIKI 회의록/자동 전사, 문서 반영
06/27 16:11 | 이메일 | 주니어 온보딩 자료 공유 | 팀원 학습 자료로 공유 예정
피드백 | 반영 위치
MVP는 한 사이클 우선 | WBS 1차 보고 목표, coach-one-page-plan, work-allocation
OAuth/auth 범위 축소 | gateway-auth 가이드, issues #519~#526
secret 노출 금지 | events.md, gateway-auth.md, secrets.md
PostgreSQL/Prometheus 중심 단순화 | architecture.md, Target/Telemetry 문서
AI 운영 인사이트 강조 | 멘토링 회의록, RCA/Safe PR 설계

## Slide 17
APPENDIX
Appendix - 확인한 문서와 경로
제출 자료가 히스토리 추적용이므로 근거 문서를 함께 남깁니다.
303호 4팀 · 주간 공유 / 멘토링 자료 · 2026-06-29
17
종류 | 경로/내용
제출 서식 PDF | /Users/woonyong/Downloads/303호_4팀_최우녕.pptx.pdf
멘토 이메일 PDF | /Users/woonyong/Downloads/Gmail - Jungle Mentor Meet_.pdf
Source repo | /Users/woonyong/workspace/Krafton-Jungle/SW_AI_W17-21-final
WIKI repo | /Users/woonyong/workspace/Krafton-Jungle/WIKI
핵심 source docs | docs/coach-one-page-plan.md, docs/architecture.md, docs/events.md, docs/team/work-allocation.md
핵심 WIKI docs | product-definition.md, 2026-06-26-mentoring.md, wbs.md
GitHub PR | #538~#541 merged
GitHub Issues | #501~#509, #519~#537 open
PPTX/PDF 변환 전 기준 원고: outputs/weekly-report/2026-06-29-weekly-mentoring-report.md