## 요약
나만무 상세 WBS 계획 시작일 2026-06-27 / 매주 수요일 실행 데모 기준
전체 작업 | 56 |  |  | 브랜치 규칙 | 형식 | 예시
완료 | 0 |  |  | 기능 | feat/<git-id>/<topic> | feat/woonyong/github-oauth
진행중 | 1 |  |  | 버그 | fix/<git-id>/<topic> | fix/woonyong/dlq-replay
미시작 | 55 |  |  | 문서 | docs/<git-id>/<topic> | docs/woonyong/wbs-sheet
지연 | 0 |  |  | CI | ci/<git-id>/<topic> | ci/woonyong/pr-gate
P0 작업 | 44 |  |  | 리팩터 | refactor/<git-id>/<topic> | refactor/woonyong/event-runtime
역할 | 전체 | P0 | 완료
Platform/Integration | 15 | 13 | 0
Gateway/Auth | 10 | 6 | 0
GitOps/Command | 9 | 7 | 0
RCA/Safe PR | 10 | 8 | 0
Target/Telemetry | 12 | 10 | 0
날짜 | 마일스톤 | 데모 목표 | 주 담당
2026-07-01 | 1차 보고 | Event Runtime / DLQ / Node Collector | Platform/Integration
2026-07-08 | 2차 보고 | GitHub OAuth + Safe PR 초안 | Gateway/Auth, RCA/Safe PR
2026-07-15 | 3차 보고 | 실제 Telemetry Evidence | Target/Telemetry, RCA/Safe PR
2026-07-22 | 4차 보고 | GitOps command 운영 플로우 | GitOps/Command, Platform/Integration
2026-07-29 | 최종 보고 | 최종 end-to-end | 전체

## 상세 WBS
ID | 단계 | 작업명 | 상세 설명 | 담당 역할 | 담당 Git ID | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 우선순위 | 상태 | 선행 작업 | 결과물 | 완료 기준 | 검증 방법 | 브랜치 예시 | PR 판단 기준
WBS-001 | 1주차 기반 안정화 | 현재 문서/코드 기준선 잠금 | 현재 구현된 서비스 구조와 WIKI 문서가 같은 기준을 바라보도록 기준선을 고정한다. | Platform/Integration | platform-github-id | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | P0 | 미시작 |  | 기준 문서 목록, main 최신 commit | README, docs, WIKI 링크가 현재 구조와 일치 | make check, WIKI make check | feat/platform-github-id/baseline-doc-lock | 문서/코드 불일치가 없어야 함
WBS-002 | 1주차 기반 안정화 | branch protection 설정 | main 직접 push를 막고 CI 필수 통과, 리뷰 필수 정책을 GitHub repository에 설정한다. | Platform/Integration | platform-github-id | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | P0 | 미시작 | WBS-001 | GitHub branch protection rule | 필수 check 2개가 required로 잡힘 | GitHub Settings 화면 확인 | feat/platform-github-id/branch-protection | 관리자 권한 필요
WBS-003 | 1주차 기반 안정화 | 사용자 Git ID 기반 브랜치 룰 적용 | 브랜치 이름에서 역할명이 아니라 사용자 GitHub ID를 사용하도록 팀 문서와 PR 템플릿을 정리한다. | Platform/Integration | platform-github-id | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | P0 | 진행중 | WBS-001 | 브랜치 룰 문서 | feat/<git-id>/<topic> 형식으로 문서 통일 | rg로 old branch rule 검색 | feat/platform-github-id/branch-rule-git-id | 팀원 실제 GitHub ID 수집 필요
WBS-004 | 1주차 기반 안정화 | CI 실패 PR merge 차단 검증 | 의도적으로 실패하는 branch를 만들어 CI required check가 merge를 막는지 확인한다. | Platform/Integration | platform-github-id | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2 | P1 | 미시작 | WBS-002 | CI 차단 증거 | 실패 check가 PR merge를 막음 | 테스트 PR 또는 화면 캡처 | feat/platform-github-id/ci-required-check-proof | 테스트 PR은 merge하지 않음
WBS-005 | 1주차 기반 안정화 | EventClient 사용 경계 점검 | worker code가 raw NATS 대신 EventClient와 EventHandlerSpec을 사용하는지 점검한다. | Platform/Integration | platform-github-id | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2 | P0 | 미시작 | WBS-001 | 점검 결과와 수정 PR | raw NATS 직접 사용 없음 | rg, make check | feat/platform-github-id/event-client-boundary | 예외가 필요하면 docs/events.md에 기록
WBS-006 | 1주차 기반 안정화 | DLQ 재처리 시나리오 고정 | 실패 event를 DLQ에 넣고 조회와 replay로 복구하는 절차를 고정한다. | Platform/Integration | platform-github-id | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2 | P0 | 미시작 | WBS-005 | DLQ 시나리오 | event_dead_letters 저장, 조회, replay 확인 | make smoke, curl /dead-letters | feat/platform-github-id/dlq-replay-scenario | 대시보드 없이 curl 백업 가능
WBS-007 | 1주차 기반 안정화 | management/target kind 환경 재현성 확인 | 팀원 PC에서 make up/down/status가 같은 결과를 내도록 의존성과 스크립트를 점검한다. | Platform/Integration | platform-github-id | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2 | P0 | 미시작 | WBS-001 | 환경 점검표 | 2명 이상 PC에서 make up 성공 | make up, make status | feat/platform-github-id/kind-reproducibility | Docker 리소스 부족 대응 포함
WBS-008 | 1주차 기반 안정화 | 수요일 demo runbook 작성 | 2026-07-01 데모 순서와 실패 시 백업 명령을 runbook으로 작성한다. | Platform/Integration | platform-github-id | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2 | P0 | 미시작 | WBS-006,WBS-007 | demo runbook | 10분 안에 설명 가능한 순서 완성 | 리허설 체크 | feat/platform-github-id/week1-demo-runbook | 보고일 전날 freeze
WBS-009 | 1주차 기반 안정화 | 1주차 통합 리허설 | event runtime, DLQ, node collector를 한 흐름으로 리허설한다. | Platform/Integration | platform-github-id | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2 | P0 | 미시작 | WBS-006,WBS-008 | 리허설 로그 | make smoke, DLQ replay, node metrics 모두 성공 | make smoke, make status | feat/platform-github-id/week1-integration-rehearsal | 수요일 오전은 critical fix만 허용
WBS-010 | Gateway/Auth | OAuth provider 설정값 정리 | GitHub OAuth app에 필요한 callback URL, scope, client id/secret 저장 방식을 정한다. | Gateway/Auth | gateway-github-id | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2 | P0 | 미시작 | WBS-001 | OAuth 설정 문서 | client secret은 repo에 저장하지 않음 | docs/secrets.md, GitHub secret 확인 | feat/gateway-github-id/oauth-provider-config | secret 공유는 GitHub Secrets 또는 1Password
WBS-011 | Gateway/Auth | GitHub OAuth start endpoint 정리 | /auth/oauth/github/start가 state와 redirect URL을 안정적으로 반환하도록 정리한다. | Gateway/Auth | gateway-github-id | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2 | P0 | 미시작 | WBS-010 | start endpoint | state 저장과 redirect URL 생성 확인 | pytest gateway auth test | feat/gateway-github-id/github-oauth-start | state replay 방지 필요
WBS-012 | Gateway/Auth | GitHub OAuth callback 실제 token exchange | fake token exchange를 GitHub API code exchange로 교체한다. | Gateway/Auth | gateway-github-id | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 | P0 | 미시작 | WBS-011 | 실제 GitHub token exchange adapter | provider token이 Token Vault record로 저장됨 | pytest, 수동 OAuth callback | feat/gateway-github-id/github-oauth-token-exchange | 실제 secret은 GitHub Actions Secrets 또는 로컬 env
WBS-013 | Gateway/Auth | session/JWT 발급 정책 확정 | OAuth 성공 후 session/JWT 발급, Redis 저장, 만료 정책을 확정한다. | Gateway/Auth | gateway-github-id | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 4 | P0 | 미시작 | WBS-012 | session policy | Authorization: Bearer token으로 보호 API 호출 가능 | pytest auth/session | feat/gateway-github-id/session-policy | 토큰 로그 출력 금지
WBS-014 | Gateway/Auth | Command API policy guard 강화 | /commands 요청이 session, namespace, action policy를 모두 통과하게 한다. | Gateway/Auth | gateway-github-id | 2026-07-02 | 2026-07-05 | 4 | P0 | 미시작 | WBS-013 | command policy guard | sandbox 외 write 요청 거부 | pytest command API | feat/gateway-github-id/command-policy-guard | production write 금지 유지
WBS-015 | Gateway/Auth | DLQ API session 보호 | /dead-letters 조회/replay가 session 없이는 실패하도록 보호한다. | Gateway/Auth | gateway-github-id | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 3 | P1 | 미시작 | WBS-013,WBS-006 | DLQ auth guard | 인증 없이 401/403 반환 | pytest DLQ API | feat/gateway-github-id/dlq-api-auth | 운영 기능이라 audit 필요
WBS-016 | Gateway/Auth | agent evidence ingestion validation | /agent/evidence payload에 대한 schema validation과 idempotency key를 강화한다. | Gateway/Auth | gateway-github-id | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 3 | P1 | 미시작 | WBS-014 | agent evidence schema | 잘못된 evidence payload 거부 | pytest agent endpoint | feat/gateway-github-id/agent-evidence-validation | Target/Telemetry와 payload 계약 조율
WBS-017 | Gateway/Auth | 7월 8일 OAuth 데모 리허설 | GitHub OAuth 로그인부터 command API 호출까지 데모 흐름을 점검한다. | Gateway/Auth | gateway-github-id | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2 | P0 | 미시작 | WBS-012,WBS-013,WBS-014 | OAuth demo proof | 로그인 후 보호 API 호출 성공 | 수동 리허설, make smoke | feat/gateway-github-id/week2-oauth-rehearsal | Safe PR 데모와 연결
WBS-018 | GitOps/Command | Git webhook payload schema 정리 | GitHub webhook 입력을 repo, commit, branch, changed file 기준으로 정규화한다. | GitOps/Command | gitops-github-id | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2 | P0 | 미시작 | WBS-001 | webhook schema | git.webhook.received payload 계약 확정 | pytest schema | feat/gitops-github-id/git-webhook-schema | Gateway/Auth와 endpoint 계약 조율
WBS-019 | GitOps/Command | manifest renderer 입력 모델 확정 | repo metadata와 Helm/YAML 입력을 manifest render request로 바꾸는 모델을 정의한다. | GitOps/Command | gitops-github-id | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2 | P0 | 미시작 | WBS-018 | manifest render model | render input에 repo/ref/path 포함 | pytest manifest model | feat/gitops-github-id/manifest-render-model | 실제 Helm 연동 전 fake renderer 유지
WBS-020 | GitOps/Command | manifest.rendered event 발행 | GitOps worker가 render 결과를 manifest.rendered로 발행하게 한다. | GitOps/Command | gitops-github-id | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 3 | P0 | 미시작 | WBS-019 | manifest.rendered event | event_processing에 처리 이력 남음 | pytest worker event | feat/gitops-github-id/manifest-rendered-event | EventSubject와 docs/events.md 수정
WBS-021 | GitOps/Command | desired diff engine 기본 구현 | 현재 상태와 desired manifest를 비교해 추가/수정/삭제 후보를 구조화한다. | GitOps/Command | gitops-github-id | 2026-07-01 | 2026-07-04 | 4 | P0 | 미시작 | WBS-020 | desired diff result | diff가 command 후보로 변환 가능 | pytest diff engine | feat/gitops-github-id/desired-diff-engine | 실제 K8s apply는 금지
WBS-022 | GitOps/Command | command.requested 생성 | diff 결과를 sandbox namespace 기준 command.requested event로 변환한다. | GitOps/Command | gitops-github-id | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 3 | P0 | 미시작 | WBS-021 | command.requested flow | namespace guard 포함 | pytest command generation | feat/gitops-github-id/command-requested-generation | Target payload와 조율
WBS-023 | GitOps/Command | Command Worker policy 상태 분리 | command-worker에서 command validation, rejection, dispatch ready 상태를 분리한다. | GitOps/Command | gitops-github-id | 2026-07-04 | 2026-07-06 | 3 | P0 | 미시작 | WBS-022,WBS-014 | command worker state | command.rejected와 command.dispatch.ready 발행 | pytest command worker | feat/gitops-github-id/command-worker-policy-state | Gateway policy와 중복 최소화
WBS-024 | GitOps/Command | agent queue 저장 안정화 | Target Agent가 polling할 command queue를 idempotent하게 저장한다. | GitOps/Command | gitops-github-id | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 3 | P0 | 미시작 | WBS-023 | agent command queue | 중복 event에도 command row 중복 없음 | pytest idempotency | feat/gitops-github-id/agent-command-queue | DB unique key 필요
WBS-025 | GitOps/Command | command.completed 처리 | Target Agent 결과를 command.completed로 받아 상태와 audit를 업데이트한다. | GitOps/Command | gitops-github-id | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 3 | P1 | 미시작 | WBS-024 | command completion flow | 성공/실패 상태가 read model로 반영 | pytest completion flow | feat/gitops-github-id/command-completed-flow | RCA 트리거와 조율
WBS-026 | GitOps/Command | 7월 22일 GitOps 운영 데모 준비 | Git 변경부터 command 상태 확인까지 대시보드 없이 curl/stream으로 보여줄 흐름을 준비한다. | GitOps/Command | gitops-github-id | 2026-07-19 | 2026-07-22 | 4 | P1 | 미시작 | WBS-025 | GitOps demo script | Git webhook -> command 완료 흐름 시연 가능 | demo rehearsal | feat/gitops-github-id/gitops-demo-flow | UI 지연 시 CLI 백업
WBS-027 | RCA/Safe PR | evidence.built schema 확정 | K8s event, log snippet, metric sample, source reference를 포함하는 evidence schema를 확정한다. | RCA/Safe PR | rca-github-id | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 3 | P0 | 미시작 | WBS-001 | evidence schema | cluster.evidence.received에서 evidence.built 변환 가능 | pytest RCA schema | feat/rca-github-id/evidence-schema | Target/Telemetry와 계약 필요
WBS-028 | RCA/Safe PR | RCA rule 기반 baseline 구현 | LLM 없이도 evidence pack에서 기본 RCA summary를 만들 수 있는 rule baseline을 만든다. | RCA/Safe PR | rca-github-id | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 4 | P0 | 미시작 | WBS-027 | RCA baseline | 근거 없는 추론 없이 RCA 출력 | pytest RCA worker | feat/rca-github-id/rca-rule-baseline | AI 연동 전 fallback
WBS-029 | RCA/Safe PR | rca.completed event 계약 | RCA 결과를 rca.completed event로 발행하고 audit/read model로 이어지게 한다. | RCA/Safe PR | rca-github-id | 2026-07-02 | 2026-07-04 | 3 | P0 | 미시작 | WBS-028 | rca.completed event | correlation_id 유지 | pytest event chain | feat/rca-github-id/rca-completed-event | dashboard projection 영향 문서화
WBS-030 | RCA/Safe PR | Safe PR proposal model | RCA 결과를 branch name, commit message, PR title/body, diff reference로 구조화한다. | RCA/Safe PR | rca-github-id | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 3 | P0 | 미시작 | WBS-029,WBS-012 | Safe PR proposal | PR body에 evidence와 rollback 포함 | pytest proposal model | feat/rca-github-id/safe-pr-proposal-model | GitHub token reference 사용
WBS-031 | RCA/Safe PR | GitHub branch/commit client | Token Vault reference를 사용해 GitHub branch와 commit을 만드는 client를 구현한다. | RCA/Safe PR | rca-github-id | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 3 | P0 | 미시작 | WBS-030 | GitHub write client | feature flag ON에서 branch/commit 생성 | unit test with fake client | feat/rca-github-id/github-branch-commit-client | 실제 token event payload 금지
WBS-032 | RCA/Safe PR | GitHub PR 생성 client | branch/commit 이후 Pull Request를 생성하고 safe_pr.created event를 발행한다. | RCA/Safe PR | rca-github-id | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 3 | P0 | 미시작 | WBS-031 | PR 생성 client | GitHub PR URL 저장 | integration rehearsal | feat/rca-github-id/github-pr-client | 실제 write 전 feature flag 확인
WBS-033 | RCA/Safe PR | audit timeline 상세화 | command, evidence, RCA, PR 생성 이벤트를 correlation_id로 묶어 audit timeline에 남긴다. | RCA/Safe PR | rca-github-id | 2026-07-08 | 2026-07-12 | 5 | P1 | 미시작 | WBS-029,WBS-032 | audit timeline | 한 장애 흐름을 순서대로 추적 가능 | pytest audit timeline | feat/rca-github-id/audit-timeline-correlation | Dashboard projection과 공통 계약
WBS-034 | RCA/Safe PR | RCA evidence 품질 점검 | Prometheus/Loki adapter 결과가 들어온 후 RCA 품질 기준을 점검한다. | RCA/Safe PR | rca-github-id | 2026-07-12 | 2026-07-15 | 4 | P0 | 미시작 | WBS-033,WBS-044,WBS-045 | RCA quality checklist | log/metric/source ref가 RCA에 포함 | telemetry demo rehearsal | feat/rca-github-id/rca-quality-check | Target/Telemetry 입력 품질 의존
WBS-035 | RCA/Safe PR | 최종 PR 제안 문구 고도화 | PR title/body에 원인, 근거, 변경 내용, 검증 방법, rollback을 포함한다. | RCA/Safe PR | rca-github-id | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 5 | P1 | 미시작 | WBS-032,WBS-034 | PR body template | 멘토가 읽어도 맥락이 드러남 | snapshot review | feat/rca-github-id/safe-pr-template-polish | 과도한 LLM 문장 지양
WBS-036 | RCA/Safe PR | 최종 end-to-end RCA flow 고정 | 장애 주입부터 RCA와 Safe PR까지 최종 시나리오를 고정한다. | RCA/Safe PR | rca-github-id | 2026-07-23 | 2026-07-26 | 4 | P0 | 미시작 | WBS-035,WBS-052 | E2E RCA scenario | 최종 데모에서 1회 성공 | e2e rehearsal | feat/rca-github-id/final-rca-e2e | fallback 시나리오 포함
WBS-037 | Target/Telemetry | Target Agent connection 설정 | Target Agent가 Management Gateway로 outbound 연결하는 설정과 retry 정책을 정리한다. | Target/Telemetry | target-github-id | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2 | P0 | 미시작 | WBS-001 | agent connection config | 관리 서버 장애 시 retry 동작 확인 | pytest/httpx fake | feat/target-github-id/target-agent-connection | NATS 직접 연결 금지
WBS-038 | Target/Telemetry | ServiceAccount/RBAC 최소 권한 점검 | read cluster objects, write sandbox namespace만 허용되도록 manifest를 점검한다. | Target/Telemetry | target-github-id | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2 | P0 | 미시작 | WBS-001 | RBAC manifest | production namespace write 불가 | kubectl auth can-i | feat/target-github-id/target-rbac-least-privilege | 권한 변경은 PR에 설명 필수
WBS-039 | Target/Telemetry | Optional Node Collector metrics 고정 | DaemonSet collector의 /metrics 출력과 stdout log sample을 고정한다. | Target/Telemetry | target-github-id | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 3 | P0 | 미시작 | WBS-037 | node collector metrics | /metrics와 log sample 확인 | kubectl port-forward, curl | feat/target-github-id/node-collector-metrics | secret 출력 금지
WBS-040 | Target/Telemetry | Kubernetes object collector 정교화 | pod/event/deploy/node snapshot을 evidence payload로 정리한다. | Target/Telemetry | target-github-id | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 4 | P0 | 미시작 | WBS-038 | K8s snapshot adapter | pod/event/deploy/node가 evidence에 포함 | pytest adapter | feat/target-github-id/k8s-object-collector | API rate limit 고려
WBS-041 | Target/Telemetry | Command Receiver sandbox apply | Target Agent가 command를 받아 sandbox namespace에서만 apply/status를 수행한다. | Target/Telemetry | target-github-id | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 4 | P0 | 미시작 | WBS-024,WBS-038 | command receiver | sandbox 외 command 거부 | kind target test | feat/target-github-id/command-receiver-sandbox | 실패도 command.completed로 보고
WBS-042 | Target/Telemetry | fake telemetry fallback 유지 | Prometheus/Loki/OTel이 없을 때 fake endpoint로 smoke가 통과하게 유지한다. | Target/Telemetry | target-github-id | 2026-07-04 | 2026-07-07 | 4 | P1 | 미시작 | WBS-039 | fake telemetry fallback | make smoke가 외부 telemetry 없이 통과 | make smoke | feat/target-github-id/fake-telemetry-fallback | 실제 adapter와 같은 schema 사용
WBS-043 | Target/Telemetry | Prometheus endpoint discovery | 타깃 클러스터에 있는 Prometheus endpoint 연결 방식을 설정한다. | Target/Telemetry | target-github-id | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 | P0 | 미시작 | WBS-037 | Prometheus connection config | adapter가 endpoint health 확인 | manual endpoint test | feat/target-github-id/prometheus-endpoint-discovery | 없는 경우 fake fallback
WBS-044 | Target/Telemetry | Prometheus real query adapter | PromQL query 결과를 metric evidence sample로 변환한다. | Target/Telemetry | target-github-id | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 3 | P0 | 미시작 | WBS-043 | Prometheus adapter | metric query 결과가 evidence에 포함 | pytest adapter, demo query | feat/target-github-id/prometheus-real-adapter | query timeout 필요
WBS-045 | Target/Telemetry | Loki real query adapter | Loki query 결과를 log snippet evidence로 변환한다. | Target/Telemetry | target-github-id | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 4 | P0 | 미시작 | WBS-043 | Loki adapter | log snippet이 evidence에 포함 | pytest adapter, demo query | feat/target-github-id/loki-real-adapter | 개인정보/secret log 필터링
WBS-046 | Target/Telemetry | OTel optional trace adapter | OTel Collector가 있는 경우 trace reference를 evidence에 추가한다. | Target/Telemetry | target-github-id | 2026-07-12 | 2026-07-14 | 3 | P2 | 미시작 | WBS-044,WBS-045 | OTel optional adapter | trace ref가 있으면 evidence에 포함 | pytest optional path | feat/target-github-id/otel-optional-adapter | 없어도 demo 실패하지 않음
WBS-047 | Target/Telemetry | Telemetry evidence pack 전송 | K8s/log/metric/trace evidence를 /agent/evidence로 주기 전송한다. | Target/Telemetry | target-github-id | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 3 | P0 | 미시작 | WBS-044,WBS-045,WBS-016 | evidence pack transmission | management가 cluster.evidence.received 발행 | make smoke, curl query | feat/target-github-id/telemetry-evidence-pack | payload 크기 제한 필요
WBS-048 | Target/Telemetry | 7월 15일 telemetry 데모 리허설 | 실제 adapter 또는 fake fallback으로 evidence 기반 RCA를 시연한다. | Target/Telemetry | target-github-id | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | P0 | 미시작 | WBS-047,WBS-034 | telemetry demo proof | metric/log 기반 RCA가 출력됨 | demo rehearsal | feat/target-github-id/week3-telemetry-rehearsal | 환경 차이에 대비해 fallback 준비
WBS-049 | 공통 Read Model | dashboard projection event 목록 확정 | 대시보드 UI는 제외하되 read model에 필요한 event 목록을 확정한다. | Platform/Integration | platform-github-id | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | P1 | 미시작 | WBS-025,WBS-033,WBS-047 | dashboard projection contract | dashboard.updated 기준이 명확함 | docs/events.md review | feat/platform-github-id/dashboard-projection-contract | UI 담당 생기기 전 공통 관리
WBS-050 | 공통 Read Model | dashboard query API 정리 | 운영 화면이 붙을 때 사용할 query API response를 정리한다. | Gateway/Auth | gateway-github-id | 2026-07-16 | 2026-07-18 | 3 | P1 | 미시작 | WBS-049 | dashboard query contract | command/RCA/audit/DLQ 상태 조회 가능 | pytest dashboard query | feat/gateway-github-id/dashboard-query-contract | UI는 Gateway만 호출
WBS-051 | 공통 Read Model | realtime stream contract 정리 | SSE/WebSocket으로 보낼 dashboard.updated payload를 정리한다. | Gateway/Auth | gateway-github-id | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 3 | P2 | 미시작 | WBS-049 | dashboard stream contract | 실시간 update event를 구독 가능 | manual stream test | feat/gateway-github-id/dashboard-stream-contract | UI 없이 curl 가능
WBS-052 | 공통 안정화 | 장애 주입 시나리오 확정 | 최종 데모에 사용할 장애 주입, 탐지, RCA, PR 흐름을 확정한다. | Platform/Integration | platform-github-id | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 4 | P0 | 미시작 | WBS-048,WBS-050 | fault scenario | 한 번의 장애 흐름을 end-to-end로 재현 가능 | scenario rehearsal | feat/platform-github-id/fault-scenario-lock | 보고 직전 시나리오 변경 금지
WBS-053 | 공통 안정화 | 회귀 테스트 묶음 | OAuth, GitOps command, telemetry evidence, RCA, DLQ를 회귀 테스트로 묶는다. | Platform/Integration | platform-github-id | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 4 | P0 | 미시작 | WBS-052 | regression suite | 주요 흐름이 반복 실행 가능 | make check, smoke, e2e script | feat/platform-github-id/regression-suite | 긴 테스트는 별도 script
WBS-054 | 공통 안정화 | 발표 데모 스크립트 작성 | 발표자가 순서대로 따라갈 수 있는 최종 시연 스크립트를 만든다. | Platform/Integration | platform-github-id | 2026-07-26 | 2026-07-28 | 3 | P0 | 미시작 | WBS-053 | final demo script | 스크립트만 보고 데모 가능 | 리허설 체크 | feat/platform-github-id/final-demo-script | 백업 curl 명령 포함
WBS-055 | 공통 안정화 | 최종 리허설 1차 | 장애 주입부터 Safe PR까지 전체 흐름을 1차 리허설한다. | Platform/Integration | platform-github-id | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | P0 | 미시작 | WBS-054 | 1차 리허설 로그 | end-to-end 1회 성공 | manual rehearsal | feat/platform-github-id/final-rehearsal-1 | 실패 원인 즉시 기록
WBS-056 | 공통 안정화 | 최종 리허설 2차 | 동일 흐름을 다른 팀원이 실행해도 성공하는지 확인한다. | Platform/Integration | platform-github-id | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | P0 | 미시작 | WBS-055 | 2차 리허설 로그 | 발표자 외 1명도 실행 가능 | manual rehearsal | feat/platform-github-id/final-rehearsal-2 | 최종 발표 전 변경 금지

## 마일스톤
수요일 보고 마일스톤 매주 수요일은 실행 가능한 데모를 기준으로 한다
날짜 | 구분 | 데모 목표 | 반드시 보여줄 것 | 관련 WBS | 주 담당
2026-07-01 | 1차 보고 | Event Runtime / DLQ / Node Collector | event 처리 상태, DLQ 발생/조회/replay, node collector /metrics | WBS-001~WBS-009 | Platform/Integration
2026-07-08 | 2차 보고 | GitHub OAuth + Safe PR 초안 | GitHub OAuth token exchange, Safe PR branch/commit/PR 생성 흐름 | WBS-010~WBS-017, WBS-030~WBS-032 | Gateway/Auth, RCA/Safe PR
2026-07-15 | 3차 보고 | 실제 Telemetry Evidence | Prometheus/Loki query adapter, evidence pack, RCA 근거 | WBS-034, WBS-043~WBS-048 | Target/Telemetry, RCA/Safe PR
2026-07-22 | 4차 보고 | GitOps command 운영 플로우 | Git webhook, manifest diff, command 상태, audit/read model | WBS-026, WBS-049~WBS-051 | GitOps/Command, Platform/Integration
2026-07-29 | 최종 보고 | 최종 end-to-end | 장애 주입부터 RCA, Safe PR, 복구 제안까지 | WBS-052~WBS-056 | 전체

## 담당 영역
5인 담당 영역 대시보드는 이번 분배에서 제외하고 공통 read model로 관리한다
역할 | 담당 Git ID | 주 담당 경로 | 전체 작업 | P0 작업 | 비고 | 브랜치 예시
Platform/Integration | platform-github-id | packages/shared, packages/worker_runtime, deploy, scripts, .github | 15 | 13 | 각자 실제 GitHub ID로 교체 | feat/platform-github-id/topic
Gateway/Auth | gateway-github-id | services/management-api-gateway, packages/shared/schemas.py | 10 | 6 | 각자 실제 GitHub ID로 교체 | feat/gateway-github-id/topic
GitOps/Command | gitops-github-id | services/gitops-sync-worker, services/command-worker | 9 | 7 | 각자 실제 GitHub ID로 교체 | feat/gitops-github-id/topic
RCA/Safe PR | rca-github-id | services/rca-worker, services/audit-timeline-service | 10 | 8 | 각자 실제 GitHub ID로 교체 | feat/rca-github-id/topic
Target/Telemetry | target-github-id | services/target-cluster-agent, services/node-collector, deploy/target | 12 | 10 | 각자 실제 GitHub ID로 교체 | feat/target-github-id/topic

## 의존성
주요 선후행 작업 막히는 작업은 선행 WBS 완료 여부부터 확인한다
후행 작업 | 선행 작업 | 이유
WBS-012 | WBS-010,WBS-011 | 실제 token exchange는 provider 설정과 state 저장이 선행되어야 한다.
WBS-014 | WBS-013 | command API 보호는 session 정책 확정 이후 가능하다.
WBS-022 | WBS-021 | command.requested는 desired diff 결과가 있어야 생성 가능하다.
WBS-024 | WBS-023 | agent queue 저장은 command policy 상태 분리 이후 안정화한다.
WBS-032 | WBS-030,WBS-031 | PR 생성은 proposal model과 branch/commit client가 선행되어야 한다.
WBS-034 | WBS-044,WBS-045 | RCA 품질 점검은 실제 metric/log evidence 이후 가능하다.
WBS-047 | WBS-044,WBS-045,WBS-016 | evidence 전송은 adapter와 Gateway validation이 맞아야 한다.
WBS-052 | WBS-048,WBS-050 | 최종 장애 시나리오는 telemetry evidence와 query contract 이후 고정한다.
WBS-053 | WBS-052 | 회귀 테스트는 최종 시나리오가 고정된 뒤 묶는다.
WBS-056 | WBS-055 | 2차 리허설은 1차 실패/보완 사항 반영 후 진행한다.

## 리스크
리스크와 대응 수요일 데모 실패를 막기 위한 운영 리스크 중심
ID | 리스크 | 가능성 | 영향도 | 대응 | 담당 | 관련 WBS
R-001 | OAuth/GitHub 실제 API 지연 | 높음 | 중간 | fake adapter 유지, GitHub client는 feature flag로 전환 | Gateway/Auth | WBS-012,WBS-032
R-002 | 팀원별 telemetry 환경 차이 | 높음 | 높음 | fake adapter와 Node Collector fallback 유지 | Target/Telemetry | WBS-042,WBS-048
R-003 | event 중복 처리 | 중간 | 높음 | event_processing ledger, idempotent write, 필요 시 outbox relay | Platform/Integration | WBS-005,WBS-053
R-004 | 수요일 데모 직전 통합 실패 | 중간 | 높음 | 화요일 저녁 integration freeze, 수요일 오전 critical fix만 허용 | Platform/Integration | WBS-008,WBS-054
R-005 | UI 지연 | 중간 | 중간 | Gateway API와 curl/httpie demo를 백업 플랜으로 유지 | Gateway/Auth | WBS-050,WBS-051
R-006 | RBAC 권한 과다 | 낮음 | 높음 | sandbox write만 허용하고 PR에 kubectl auth can-i 결과 첨부 | Target/Telemetry | WBS-038,WBS-041
R-007 | 실제 PR 생성 사고 | 낮음 | 높음 | feature flag, dry-run mode, test repo 우선 | RCA/Safe PR | WBS-031,WBS-032
R-008 | 문서와 코드 불일치 | 중간 | 중간 | PR에 WIKI/docs 변경 여부 체크, weekly 문서 정리 | Platform/Integration | WBS-001,WBS-003

## 검증 체크리스트
검증 체크리스트 PR과 수요일 데모 전에 최소한으로 확인할 것
상황 | 검증 | 주 담당 | 적용 시점 | 목적
PR 전 공통 | make check | 전체 | 모든 PR | CI와 동일한 기본 검증
PR 전 공통 | python -m compileall -q services packages | 전체 | Python 변경 | 문법 오류 조기 발견
Event 변경 | docs/events.md와 EventSubject 동시 수정 | Platform/Integration | 새 event subject | 구독/발행 계약 불일치 방지
Gateway 변경 | session 없는 write 요청 실패 확인 | Gateway/Auth | API 변경 | 보호 API 우회 방지
GitOps 변경 | manifest/diff/command payload 테스트 | GitOps/Command | worker 변경 | command 생성 흐름 보장
RCA 변경 | evidence 없는 추론 금지 테스트 | RCA/Safe PR | RCA 변경 | 근거 기반 RCA 유지
Target 변경 | kubectl apply --dry-run=client --validate=false | Target/Telemetry | target manifest 변경 | RBAC/manifest 적용성 확인
데모 전 | make up && make smoke && make status | 전체 | 수요일 보고 | 실행 가능한 데모 보장
최종 발표 전 | end-to-end 리허설 2회 | 전체 | 2026-07-29 | 발표자 교체에도 실행 가능